## Sheet1
分类和内容前面的数字指示word中的位置
碑子 | 负责人 | 负责人 | 耗时（天） | 开始时间 | 结束时间 | 分类 | 内容
变异类型处理完成 |  | 方全伟 | 4 | 2011-04-22 | 2011-04-27 | 2.临床变异信息数据完善 | 2.1变异信息分类;患者相关，医护相关，医院相关，社会相关，可以把现有的变异归纳到前面的四种分类中（新建一个表存储这四个大分类）
| 徐经天 | 方全伟 | 2.5 | 2011-04-28 |  | 2.临床变异信息数据完善 | 2.2变异项目的可控性维护，修改当前的维护界面（Views/PathVariationDetail.xaml）
| 徐经天 | 方全伟 | 1 | 2011-04-18 |  | 1.医疗提醒功能 | 提醒的实现方式，创建提醒记录表
|  | 方全伟 | 1 | 2011-04-19 |  | 1.医疗提醒功能 | 1.1医疗文书书写
|  | 方全伟 | 1 | 2011-04-20 |  | 1.医疗提醒功能 | 1.3加强患者住院信息
提示处理完成 |  | 方全伟 | 1 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 1.医疗提醒功能 | 1.6如提示医生开立相关申请单、手术等相关信息
|  | 方全伟 | 0.5 | 2011-05-01 |  | 5.路径流程图处理 | 在路径执行界面替换滑动显示流程图，为后图所示
路径总结处理完成 | 徐经天 | 方全伟 | 4 | 2011-05-02 | 2011-05-06 | 6.路径总结功能 | 包括执行医嘱、诊疗状况（诊断、费用等等）、路径变异
小碑子（对数据库有了初步了解） | 张民 |  | 3 | 2011-04-18 |  | 8.系统报表统计 | 8.3月度出径指标环比表
小碑子（对数据库有了初步了解） | 丁兴杰 |  | 3 | 2011-04-19 |  | 8.系统报表统计 | 8.2入径统计可以选择按照病种或是路径过滤
| 张民 |  | 2 | 2011-04-21 |  | 8.系统报表统计 | 8.6路径监测报表
| 丁兴杰 |  | 2 | 2011-04-22 |  | 8.系统报表统计 | 8.9月累计病例数分析
| 张民 |  | 2 | 2011-04-25 |  | 8.系统报表统计 | 8.8变异情况分析
报表处理完成 | 张民 |  | 2 | 2011-04-27 | 2011-04-30 | 8.系统报表统计 | 8.1出径患者的患者结算费用、住院天数一览表、线状图（均需跟标准做对比）（改造目前的程序）
报表处理完成 | 丁兴杰 |  | 2 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 8.系统报表统计 | 8.4结算费用比例图
[5 empty] | 这两个问题后续处理 | 7.路径裁剪优化功能
4444444444444440 | [5 empty] | 1.医疗提醒功能 | 1.4关键药物提醒