## Sheet1
负责人 | 负责人 | 负责人 | 辅助人员 | 耗时（天）具体查看word | 开始时间 | 结束时间 | 内容（数字对应Word的编号） | 后续跟进处理
孙毅 | 陈青 | 丁兴杰 | 方全伟 | 0.5 | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 1.2 为病人添加诊断，添加诊断对应的路径，要求：病人能够正常进入路径
孙毅 | 陈青 | 丁兴杰 | 方全伟 | 1 |  |  | 1.2 跑通路径执行，要求：所有报表中能显示相关数据，并且记录每一步的执行，形成文档，简要记录每一步的执行 丁兴杰：在做每一步的时候，要求抓图和说明，作为以后用户手册的参考
孙毅 | 陈青 | 丁兴杰 | 方全伟 | 0.5 |  |  | 1.2 做路径进入条件的测试，（这个功能现在还不完善，争取在测试的时候能够昨晚）
孙毅 | 陈青 | 丁兴杰 | 方全伟 | 1 |  |  | 1.2 按照文档重新执行一边程序，查看重复执行的稳定性
张民 |  |  | 方全伟 | 0.7 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 1.4为检查项建立维护界面 | 必须测试通过没有BUG
张民 |  |  | 方全伟 | 0.3 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 1.3 界面调整（路径维护和路径审核） | 必须测试通过没有BUG
张民 |  |  | 方全伟 | 0.5 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 1.5在病人列表--病人信息维护（添加检查项tab，维护病人的检查项） | 必须测试通过没有BUG
张民 |  |  | 方全伟 | 0.6 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 1.6 路径维护--节点配置--流程配置--护理（加一个新页面维护）
方全伟 |  |  |  | 1 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2.2花一天时间如果没有结果就暂告一个段落
方全伟 |  |  |  | 1 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 2.3表格整理
方全伟 |  |  |  | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 2.1尽量研究出解决办法