## 临床路径维护计划表
内容 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人1 | 协助负责人 | 描述
存储过程 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 张民 | 方全伟 | 完成所有的存储过程的，迁移
程序完成时间 | 2011-09-05 | 2011-09-07 | 方全伟 | 张民 | 完成所有程序的迁移并且合并存储过程
调试发布时间 | 2011-09-05 | 2011-09-08 | 方全伟 | 张民 | 调试存在的问题，并发布
测试时间 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 胡金海，王军 |  | 测试存在的问题，并形成文档

## 存储过程时间安排
说明：期间发现缺少表或者缺少数据，有方全伟负责处理
创建日期 | 名称 | 负责人 | 完成时间 | 实际完成时间 | 包名
2011-07-01 16:12 | usp_AboutUS | 方全伟 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_A_C
2010-10-14 13:58 | usp_CP_AdviceGroup | 方全伟 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_A_C
2011-07-14 21:32 | usp_CP_AdviceSuitCategoryManage | 方全伟 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_A_C
2011-01-04 17:15 | usp_CP_AllergyHistory_Operate | 方全伟 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_A_C
2010-12-07 12:47 | usp_CP_BeyondDays | 方全伟 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_A_C
2010-12-07 12:50 | usp_CP_BeyondFee | 方全伟 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_A_C
2011-02-18 11:38 | usp_CP_CancelNurExecRecord | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_A_C
2011-02-14 10:28 | usp_CP_CancelNurExecToPath | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_A_C
2011-02-21 13:33 | usp_CP_CancelVariationToPath | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_A_C
2010-10-14 13:59 | usp_CP_ClinicalDiagnosisList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_A_C
2010-11-22 16:18 | usp_CP_ClinicalPathList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_A_C
2010-10-14 14:17 | usp_CP_DeptmentList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_D_F
2010-10-14 14:18 | usp_CP_DiagnosisList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_D_F
2010-12-17 10:24 | usp_DrapDropAdviceSuitDetail | 方全伟 | 2011-08-30 | 2011-08-29 | PG_D_F
2011-03-21 10:48 | usp_CP_Employee | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_D_F
2011-05-12 15:16 | usp_CP_ExamDictionaryDetail | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_D_F
2010-12-30 15:40 | usp_CP_FamilyHistory_Operate | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_D_F
2010-12-07 12:53 | usp_CP_ForceToPath | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_D_F
2011-05-17 18:25 | usp_CP_GetClincalPathList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-12 15:14 | usp_CP_GetInpatientOrder | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-03-03 19:56 | usp_CP_GetInpatientOrderByEmr | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2010-10-14 14:05 | usp_CP_GetLongOrderList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-11 16:54 | usp_CP_GetNurExecBasicInfo | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-05-24 09:58 | usp_CP_GetNurExecItem | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-16 14:16 | usp_CP_GetNurPathBasicInfo | 方全伟 | 2011-08-29 |  | PG_G_G
2010-12-23 09:17 | usp_CP_GetNurseCode | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-14 15:14 | usp_CP_GetNurToPathInfo | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-21 09:22 | usp_CP_GetPathdVariationInfo | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2010-10-14 14:05 | usp_CP_GetPathEnforceInitOrder | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2010-12-03 16:32 | usp_CP_GetPathEnforceOrder | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-21 09:23 | usp_CP_GetPathVariationInfo | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2010-10-14 14:06 | usp_CP_GetTempOrderList | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-02-21 11:17 | usp_CP_GetVariationToPathInfo | 方全伟 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | PG_G_G
2011-01-04 17:17 | usp_CP_IllnessHistory_Operate | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_I_I
2011-05-11 13:57 | usp_CP_InPathPatientFeePercent | 张民 | 2011-08-26 | 临时表2011/9/2 | PG_I_I
2010-12-07 12:08 | usp_CP_InpatientBelongToDoctor | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-29 | PG_I_I
2010-12-27 11:56 | usp_CP_InpatientList | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | PG_I_I
2010-10-14 14:10 | usp_CP_InpatientPathCVInfo | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | PG_I_I
2010-10-14 14:11 | usp_CP_InpatientPhySign | 张民 | 2011-08-26 | 2011-09-02 | PG_I_I
2011-02-19 14:47 | usp_CP_InsertAdviceGroup | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | PG_I_I
2010-10-14 14:16 | usp_CP_InsertClinicalDiagnosis | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | PG_I_I
2010-09-08 09:04 | usp_CP_InsertClinicalPathInfo | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | PG_I_I
2010-12-03 16:40 | usp_CP_InsertCopyAdviceGroup | 张民 | 2011-08-26 | 没用 | PG_I_I
2010-12-03 16:42 | usp_CP_InsertCopyAdviceGroupDetail | 张民 | 2011-08-26 | 没用 | PG_I_I
2011-01-17 11:36 | usp_CP_InsertLongOrder | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | PG_I_I
2011-02-16 13:05 | usp_CP_InsertNurExecRecord | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-31 | PG_I_I
2011-02-14 09:11 | usp_CP_InsertNurExecToPath | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-31 | PG_I_I
2011-01-19 10:07 | usp_CP_InsertPathLeadInRecord | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-31 | PG_I_I
2011-01-17 11:38 | usp_CP_InsertPathPatientInfo | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-31 | PG_I_I
2011-01-17 11:39 | usp_CP_InsertTempOrder | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-31 | PG_I_I
2011-02-19 16:50 | usp_CP_InsertVariationToPath | 张民 | 2011-08-26 | 2011-08-31 | PG_I_I
2011-07-19 15:50 | usp_CP_MasterDrug2Role | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-07-19 15:51 | usp_CP_MasterDrug2User | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-07-19 15:50 | usp_CP_MasterDrugRoles | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-07-19 15:24 | usp_CP_MasterDrugs | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-07-22 12:24 | usp_CP_MasterDrugsSynthesisQuery | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-04-22 14:34 | usp_CP_MedicalTreatmentWarm | 方全伟 | 2011-08-29 | 循环2011-9-6 | PG_M_N
2011-05-18 10:26 | usp_CP_NurExecCategoryDetailMaintain | 张民 | 2011-08-29 | 递归函数9/7 | PG_M_N
2011-05-23 16:20 | usp_CP_NurExecCategoryManage | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-06-02 11:46 | usp_CP_NurExecRecordResultManage | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-05-25 14:17 | usp_CP_NurResultManage | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2010-12-24 15:24 | usp_CP_NursingNotesRecord | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_M_N
2011-05-27 11:50 | usp_CP_Paged | 张民 | 2011-08-29 | 没用 | PG_P_Q
2011-06-02 08:52 | usp_CP_PathCutEdit | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-06 | PG_P_Q
2011-06-09 11:55 | usp_CP_PathCutEditAdviceGroup | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-06 | PG_P_Q
2011-06-15 15:08 | usp_CP_PathCutInsert | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-06 | PG_P_Q
2011-08-19 15:03 | usp_CP_PathCutQuery | 张民 | 2011-08-29 | 游标2011/9/7 | PG_P_Q
2010-11-25 18:02 | usp_CP_PathExecVariantRecords | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_P_Q
2010-11-30 16:04 | usp_CP_PathExit | 张民 | 2011-08-29 | 2011-08-31 | PG_P_Q
2011-04-11 08:56 | usp_CP_PathOptimizeReference | 张民 | 2011-08-29 | 没用 | PG_P_Q
2011-01-19 15:25 | usp_CP_PatientContacts | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | PG_P_Q
2011-05-13 15:14 | usp_CP_PatientExamItem | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | PG_P_Q
2011-01-04 17:17 | usp_CP_PersonalHistory_Operate | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | PG_P_Q
2010-12-04 15:27 | usp_CP_QCProblem | 张民 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | PG_P_Q
2010-11-30 14:37 | usp_CP_QCRecord | 张民 | 2011-08-29 | 电子病历库 | PG_P_Q
2010-12-07 10:43 | usp_CP_QueryPathExecuteNoteCompare | 张民 | 2011-08-29 | 没用 | PG_P_Q | GetQueryPathExecuteNoteCompare | RWQueryPathExecuteNoteCompare | QueryPathExecute
2010-12-23 14:31 | usp_QueryWardInfo | 张民 | 2011-08-30 | 没用 | PG_P_Q
2011-07-19 16:00 | usp_CP_RWPathEnForcePrint | 张民 |  | 临时表2011/9/6 | PG_R_R
2011-07-26 21:39 | usp_CP_RWPathSummary | 张民 |  | 临时表2011/9/6 | PG_R_R
2011-05-06 09:21 | usp_CP_RptPathEnterStatistics | 张民 |  | 临时表2011/9/6 | PG_R_R
2010-11-26 16:50 | usp_CP_RptPathFinish | 方全伟 |  | 循环2011/9/7 | PG_R_R
2010-11-26 16:53 | usp_CP_RptPathQuit | 方全伟 |  | 游标2011/9/7 | PG_R_R
2011-05-03 16:46 | usp_CP_RptPathQuitMonthCompare | 张民 |  | 临时表2011/9/6 | PG_R_R
2010-11-26 16:52 | usp_CP_RptPathStatistics | 张民 |  | 已废弃 | PG_R_R
2011-04-26 08:52 | usp_CP_RptPathstatisticsByPath | 张民 |  | 没用 | PG_R_R
2010-12-02 11:59 | usp_CP_RptPathVariation | 张民 |  | 2011-09-06 | PG_R_R
2011-06-17 11:10 | usp_CP_RptPathVariationAnalyse | 张民 |  | 临时表2011/9/6 | PG_R_R
2011-06-10 09:36 | usp_CP_RptPathVariationMonitor | 张民 |  | 临时表2011/9/6 | PG_R_R
2011-01-04 17:18 | usp_CP_SurgeryHistory_Operate | 方全伟 | 2011-08-30 | 20118-31 | PG_S_V
2010-12-24 11:04 | usp_CP_TaskMessage | 方全伟 | 2011-08-30 | 20118-31 | PG_S_V
2010-10-14 14:15 | usp_CP_UpdateClinicalPathInfo | 方全伟 | 2011-08-30 | 20118-31 | PG_S_V
2011-01-17 11:40 | usp_CP_UpdateLongOrder | 方全伟 | 2011-08-30 | 20118-31 | PG_S_V
2011-01-17 11:41 | usp_CP_UpdateTempOrder | 方全伟 | 2011-08-30 | 20118-31 | PG_S_V
2011-01-26 13:55 | usp_CP_VitalSignsTwMbHx | 方全伟 | 2011-08-30 | 20118-31 | PG_S_V
| usp_CP_AdviceSuit | 方全伟 |  |  | PG_A_A | 新增
| usp_CP_InPatientPathExeDetail | 方全伟 |  |  | PG_I_I | 新增
| usp_CP_PathExeActivityChild | 方全伟 |  |  | PG_P_Q | 新增

## 表创建和数据的填充
负责人 | 完成时间 | 说明
方全伟 | 2011-08-26 | 期间有需要再添加

## 程序与数据库的接口
负责人 | 完成时间 | 实际完成时间
方全伟 | 2011-08-26